## Cronograma de Atividades DAW II
AGENDAMENTO SEMANAL DE TAREFAS | [20 empty] | Tarefa Concluída
SEMANA DE | ATÉ SEMANA | [19 empty] | Tarefa a ser Concluída
2019-02-25 | 2019-12-16
Atividades | 1º SEMANA | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 35º | 36º | 37º | 38º | 39º | 40º | 41º
Definição do tema | bar: 2º
Levantamento de Requisitos | bar: 3º to 4º
Analise dos Requisitos | bar: 5º to 6º
Definição da estrutura do sistema | bar: 7º to 8º
Criação do Banco de Dados | bar: 9º to 12º
Definição do modelo visual do site | bar: 13º to 14º
Criação do front-end do site | bar: 15º to 22º
Criação do Back-end | bar: 22º to 40º